## Hoja 1
Impediment LOG
Internos | Externos
Falta de documentación detallada sobre la recuperación de contraseñas (E04-H11) que retrasó la definición de los requisitos técnicos. | Dependencia de APIs de terceros para la verificación de correo electrónico, lo que causó demoras en la integración (relacionado con E04-H11).
Retrasos en la asignación de roles para el equipo, lo que afectó la prioridad en la ejecución de las historias de usuario (E03-H08). | Acceso limitado a datos de clientes para la segmentación del asistente virtual (E05-H14) debido a políticas de privacidad externas.
Falta de pruebas automatizadas para validar los roles y permisos de usuarios (E03-H08) lo que retrasó la implementación de la funcionalidad. | Atrasos en la validación de la funcionalidad de la contraseña periódica debido a dependencias de seguridad que deben ser evaluadas por un equipo de compliance externo.
Problemas de sincronización entre miembros del equipo sobre la prioridad de las historias de usuario (confusión sobre qué historia trabajar primero). | Falta de respuesta de clientes para obtener información sobre progreso, lo que afectó la capacidad de completar la historia E03-H09.