## Hoja1
*Se debe actualizar TODOS los dias despues de la daily meeting
| Fecha | Esperado | Real
| 2024-09-23 | 38 | 38 | 2.2353
| 2024-09-24 | 35.7647 | 38
| 2024-09-25 | 31 | 38
| 2024-09-26 | 28.7647 | 38
| 2024-09-27 | 26.5294 | 38
| 2024-09-30 | 24.2941 | 38
| 2024-10-01 | 19 | 38
| 2024-10-02 | 16.7647 | 38
| 2024-10-03 | 14.5294 | 38
| 2024-10-04 | 12.2941 | 38