## Hoja1
*Se debe actualizar TODOS los dias despues de la daily meeting
| Fecha | Esperado | Real
| 2024-10-07 | 38 | 38 | 2.2353
| 2024-10-08 | 35.7647 | 38
| 2024-10-09 | 33.5294 | 38
| 2024-10-10 | 31.2941 | 38
| 2024-10-11 | 29.0588 | 38
| 2024-10-14 | 26.8235 | 38
| 2024-10-15 | 24.5882 | 38
| 2024-10-16 | 22.3529 | 38
| 2024-10-17 | 20.1176 | 38
| 2024-10-18 | 17.8824 | 38