## Hoja 1
Impediment LOG
Internos | Externos
Falta de datos históricos o acceso a datos relevantes para crear gráficos detallados de rendimiento o productividad (E02-H04, E02-H06). Esto retrasó la creación de gráficos precisos y completos. | Dependencias con otros equipos para obtener datos específicos de la empresa o usuarios, lo que afectó la capacidad de completar las historias de usuario relacionadas con la visualización de rendimiento y productividad.
Desafíos en la integración de los gráficos (E02-H04, E02-H05, E02-H06) con la plataforma, lo que causó problemas de visualización y funcionalidad. | Retrasos debido a la falta de una API para obtener datos de interacciones del asistente virtual (E02-H05), lo que generó dificultades al intentar implementar la visualización de los temas más consultados.
Problemas con la consistencia de los datos para mostrar la distribución de empleados en el gráfico circular (E02-H07), debido a errores en la fuente de datos. | Falta de acceso a herramientas de visualización avanzadas para crear gráficos complejos, lo que obligó al equipo a buscar soluciones alternativas o ajustar el diseño para adaptarse a las herramientas disponibles.
Dificultades para obtener validación temprana de los gráficos por parte del Product Owner, lo que afectó el enfoque durante la fase de diseño e implementación (E02-H04, E02-H06). | Dependencias de equipos de seguridad para validar los accesos a los datos sensibles que retrasaron la implementación de ciertos gráficos que requerían permisos específicos.