## Hoja 1
Impediment LOG
Internos | Externos
Retrasos en la integración de la API de HubSpot (E01-H01): Hubo dificultades al conectar los asistentes de los clientes con la API de HubSpot, lo que afectó la sincronización de las conversaciones y mensajes generados. | Dependencias de la API de HubSpot (E01-H01): La falta de acceso constante a la API de HubSpot retrasó el progreso en la sincronización de las interacciones entre el chatbot y el CRM, ya que dependía de una respuesta externa
Problemas con la sincronización en tiempo real de los mensajes (E01-H02, E01-H03): Los datos del chatbot no se actualizaban en tiempo real en el CRM, lo que retrasó la visualización de interacciones. | Falta de acceso a herramientas de pruebas avanzadas (E01-H02, E01-H03): La falta de herramientas de integración y pruebas específicas para el CRM generó demoras en la validación de la sincronización de los datos y en las notificaciones sobre fallos.
Dificultades en el desarrollo del botón de editar clientes (E08-H21): Se presentaron problemas en la integración del botón de edición, lo que retrasó la creación de la ventana emergente para gestionar clientes. | Dependencia de los equipos de seguridad para validar datos (E01-H02): El equipo de seguridad tuvo que validar el acceso a los datos sensibles antes de proceder con la visualización de las interacciones, lo que retrasó la implementación de las funcionalidades de monitoreo.
Falta de validación temprana del Product Owner (E01-H02, E01-H03): No se obtuvieron revisiones a tiempo del Product Owner, lo que afectó el ritmo de desarrollo y las decisiones sobre el diseño. | Problemas de infraestructura de red para realizar pruebas de integración (E01-H03): Las interrupciones en la red afectaron la capacidad de realizar pruebas de integración continuas, lo que dificultó la implementación y verificación de la funcionalidad en el entorno de desarrollo.