## Hoja 1
Impediment LOG
Internos | Externos
Falta de pruebas automáticas para los reportes (E07-H17, E07-H18): Esto genera retrasos en la validación de los datos generados automáticamente. | Dependencia de validación del Product Owner (E07-H17, E07-H18): La falta de disponibilidad retrasó la revisión de los reportes personalizados y automáticos.
Desafíos en la lógica de permisos para roles (E03-H010): Configurar los permisos específicos para cada rol requiere más tiempo del estimado. | Restricciones en los datos disponibles (E08-H20): La fuente de datos actual tiene errores, lo que afecta la edición correcta de clientes.