## Hoja 1
Impediment LOG
Internos | Externos
Optimización del asistente virtual (E06-H15, E06-H16): Dificultades en garantizar respuestas correctas para consultas complejas y variadas, lo que retrasó el ajuste de flujos y aumentó el tiempo de testing manual. | Dependencia en datos de cliente para el panel (E08-H19): La validación con datos reales fue retrasada debido a que el equipo externo no entregó la información necesaria a tiempo, afectando las pruebas completas del panel de clientes.
Pruebas de estrés para disponibilidad 24/7 (E06-H16): Limitaciones en la infraestructura de prueba dificultaron la simulación de condiciones de alto tráfico y garantizaron la disponibilidad continua. | Falta de acceso a herramientas de pruebas avanzadas (E06-H16): No se contaba con herramientas para realizar pruebas intensivas de alta carga, dejando vulnerabilidades sin evaluar en condiciones de tráfico elevado.